## Tableau agile
	Prêt	En cours	Terminé

Technical Stories
		TASK1-MCD
		TASK2-Squelette application
			TASK14-Git-Création repo Github
		TASK15-Script de création de la base
		TASK16-API RESTful à définir
User Stories
TASK14-Diagramme de classe UML

	TASK3-Mise en place REACT
TASK5-Gestion des catégories de produits
TASK6-Ecran de connexion
TASK7-Tableau de bord
TASK8-Gestion des produits de référence
TASK9-Gestion des produits
TASK10-Gestion des historiques
TASK11-Gestion des utilisateurs
TASK12-Gestion du menu

Tâches récurrentes (Non rattachées à une US)
		TASK13-Javadoc
		TASK4-Présentation

## Sprint 1 - 21Nov-04Dec
Du lundi 21/11/2022 au dimanche 4/12/2022

Tâche	Statut	Type tâche	Fin prévue	Commentaire
US1-MCD	En cours	Analyse		A valider avec les copains.
TASK2-Squelette application	En cours	TS
TASK3-Mise en place REACT	Non démarré	TS
TASK14-Git-Création repo Github	Terminé	TS
TASK15-Script de création de la base	En cours	TS
TASK16-API RESTful à implémenter	Non démarré	TS