## BackLog
Type	Code tâche	Description	Nb jours total	Nb jours restants	Statut
ANA							Type
UT
US

							Statut	AA	A jardiner
								EC	En cours
								OK	Terminé

## Tableau suivi
Code tâche en jardinage	Prêt	En cours	Terminé	Description

Documentations
		TPR0-Présentation		Création présentation IMPRESS et mise à jour au fil de l’eau.
TPR1-MCD-MLD-SchémaRelationnel

Tâches techniques
			TPR2-MiseEnPlaceInitialProjet	- Création repo GitHub / - Création selon le modèle de Kamel du squelette de l’application.

User Stories

		TPR3-Categories		Création entité, fichiers HTML liste et form, appelle depuis le controleur.
		TPR4-ProduitsRef		Création entité, fichiers HTML liste et form, appelle depuis le controleur.
		TPR5-Frigos		Création entité, fichiers HTML liste et form, appelle depuis le controleur.
	TPR6-GestionHistoriques
TPR7-SaisieFrigoBoard				Saisie des températures sur le Board
TPR8-GestionUtilisateurs
TPR9-EcranConnexion
TPR10-AffichageMenuPourUtilisateur				Afficher/Cacher les menus autorisés pour le type d’utilisateur.

## Planning
19/12/2022-25/12/2022	26/12/2022-01/01/2023	02/01/2023-08/01/2023	09/01/2023-15/01/2023	16/01/2023-22/01/2023	23/01/2023-29/01/2023	30/01/2023-05/02/2023	06/02/2023-12/02/2023	13/02/2023-17/02/2023

TPR6-GestionHistoriques	TPR7-SaisieFrigoBoard

TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation	TPR0-Presentation